Утверждаю

 Директор МАОУ «ООШ с. Степное»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Н. Корниенко/

**Дорожная карта**

**реализации Всероссийского образовательного проекта «Парта Героя»**

**в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении**

**«Основная общеобразовательная школа с. Степное»**

**Энгельсского муниципального района Саратовской области**

**в 2021-2022 учебном году.**

Цель проекта:

 Создание условий для формирования у детей и подростков МАОУ «ООШ с. Степное» уважительного отношения к истории отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий на примере героических участников боевых действий.

Задачи:

 - содействие нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся;

 - содействие развитию творческих и личностных навыков, знаний и компетенций участников проекта «Парта Героя»;

 - содействие в творческом самовыражении, гражданском образовании и патриотическом воспитании обучающихся школы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы реализации** | **Участники** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1.  | Издание приказа по школе о назначении ответственного за реализацию проекта «Парта героя» | Руководство школы Педагогический коллектив | 15.02.2022г | Директор школы Корниенко В.Н.  |
| 2. | Административное совещание об информировании о реализации проекта «Парта героя» | Руководство школы Педагогический коллектив | 16.02.2022 г | Заместитель директора школы по УВРНурмухамбетова К.К.  |
| 3. | Объявление о реализации проекта «Парта героя» | Совет обучающихся школыОбучающиеся 5-9 классаРодители (законные представители) | 17.02.2022 г |  Учитель историиФомина М.В. Совет обучающихся школы  |
| 4. | Отбор участников проекта «Парта героя» | Совет обучающихся школыОбучающиеся 5-9 класса | с 18.02.2022по 21.02.2022 г | Классные руководители5-9 классаАктивы 5-9 классов |
| 5. | Создание на официальном сайте школы страницы «Парта Героя». Обеспечение информационного сопровождения проекта «Парта Героя» через социальные сети (ВК, Одноклассники). | Ответственный за школьный сайтНурмухамбетова К.К.Совет обучающихся школыРодители (законные представители) | До 25.02.2022 г | Ответственный за школьный сайтНурмухамбетова К.К.  |
| 6. | Работа участников по сбору и систематизации материала о герое  | Обучающиеся 7,8 класса | С 18.02.2022 по 06.03.2022 г | Учитель истории Фомина М.В.  |
| 7. | Оформление «Парты Героя» с размещением информации о герое: фотографии,награды и героический путь | Обучающиеся 7,8 класса | С 06. 02.2022по 13.03.2022 | Учитель истории Фомина М.В.  |
| 8. | Проведение уроков памяти о герое с просмотром презентации среди обучающихся начальных классов | Участники проектаКлассные руководителиОбучающиеся 1-4 классов |  С 9.03.202211.03.2022 г  | Учитель истории Фомина М.В.  |
| 9. | Торжественное открытие «Парты Героя» | Обучающиеся школыПедагогический коллектив | 15.03.2022 г | Руководство школыУчитель истории Фомина М.В.  |
| 10. | Освещение информации о ходе и результатах проекта на официальном сайте школы. | Обучающиеся школыСовет обучающихсяПедагогический коллектив | Весь период | Ответственный за школьный сайтНурмухамбетова К.К.  |