

Утверждаю

Директор МАОУ «ООШ с. Степное»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Н. Корниенко/

**Дорожная карта**

**реализации Всероссийского образовательного проекта «Парта Героя»**

**в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении**

**«Основная общеобразовательная школа с. Степное»**

**Энгельсского муниципального района Саратовской области**

**в 2021-2022 учебном году.**

Цель проекта:

Создание условий для формирования у детей и подростков МАОУ «ООШ с. Степное» уважительного отношения к истории отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий на примере героических участников боевых действий.

Задачи:

- содействие нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся;

- содействие развитию творческих и личностных навыков, знаний и компетенций участников проекта «Парта Героя»;

- содействие в творческом самовыражении, гражданском образовании и патриотическом воспитании обучающихся школы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы реализации** | **Участники** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Издание приказа по школе о назначении ответственного за реализацию проекта «Парта героя» | Руководство школы  Педагогический коллектив | 15.02.2022г | Директор школы Корниенко В.Н. |
| 2. | Административное совещание об информировании о  реализации проекта «Парта героя» | Руководство школы Педагогический коллектив | 16.02.2022 г | Заместитель директора школы по УВР  Нурмухамбетова К.К. |
| 3. | Объявление о реализации проекта «Парта героя» | Совет обучающихся школы  Обучающиеся 5-9 класса  Родители (законные представители) | 17.02.2022 г | Учитель истории  Фомина М.В. Совет обучающихся школы |
| 4. | Отбор участников проекта «Парта героя» | Совет обучающихся школы  Обучающиеся 5-9 класса | с 18.02.2022  по 21.02.2022 г | Классные руководители  5-9 класса  Активы 5-9 классов |
| 5. | Создание на официальном сайте школы страницы «Парта Героя». Обеспечение информационного сопровождения проекта «Парта Героя» через социальные сети (ВК, Одноклассники). | Ответственный за школьный сайт  Нурмухамбетова К.К.  Совет обучающихся школы  Родители (законные представители) | До 25.02.2022 г | Ответственный за школьный сайт  Нурмухамбетова К.К. |
| 6. | Работа участников по сбору и систематизации материала о герое | Обучающиеся 7,8 класса | С 18.02.2022  по  06.03.2022 г | Учитель истории Фомина М.В. |
| 7. | Оформление «Парты Героя» с размещением  информации о герое: фотографии,  награды и героический путь | Обучающиеся 7,8 класса | С 06. 02.2022  по 13.03.2022 | Учитель истории Фомина М.В. |
| 8. | Проведение уроков памяти о герое с просмотром презентации среди обучающихся начальных классов | Участники проекта  Классные руководители  Обучающиеся 1-4 классов | С 9.03.2022  11.03.2022 г | Учитель истории Фомина М.В. |
| 9. | Торжественное открытие «Парты Героя» | Обучающиеся школы  Педагогический коллектив | 15.03.2022 г | Руководство школы  Учитель истории  Фомина М.В. |
| 10. | Освещение информации о ходе и результатах проекта на официальном сайте школы. | Обучающиеся школы  Совет обучающихся  Педагогический коллектив | Весь период | Ответственный за школьный сайт  Нурмухамбетова К.К. |