Структура программы развития

## I. Паспорт программы

II. Содержание программы развития

2.1. Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

2.2. Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

2.3. Мероприятия Программы

2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

2.5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности

2.6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы.

III. Приложения

I. Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Степное» Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2014-2018 годы Тема: «От успешного учителя – к успешному ученика» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Закон Российской Федерации "Об образовании в российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; - Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма «Одаренные дети»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 163-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15. 05. 2013 № 792 -р «Об утверждении государственной программы "Развитие образования" на 2013 - 2020 год» (в новой редакции); - ФГОС начального общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373; - ФГОС основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; - Закон Саратовской области от 27.07.2012 года «Об утверждении Программы социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года; - Областная целевая программа «Развитие образования Саратовской области» на 2013-2015 годы. - Муниципальная программа развития образования. |
| Основные разработчики программы | Муниципальное автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Степное» Энгельсского муниципального района Саратовской области |
| Цели и задачи программы и основные направления деятельности | Цель: Повышение качества образования и реализация творческого потенциала субъектов образовательного процесса. Задачи: - разработка и внедрение эффективных моделей осуществления основной деятельности образовательного учреждения в новых организационно- правовых формах; - обеспечить доступность качественного образования через переход на ФГОС, различные формы внеурочной деятельности, информатизацию образовательной среды; - повысить качество управления образовательным процессом путем применения информационных технологий; - способствовать развитию информационной культуры личности как условия успешного обучения и адаптации в современном обществе; - обеспечить развитие кадрового потенциала, мотивированного на достижение и сохранение устойчивого качественного результата педагогической деятельности; - совершенствовать систему оценки и контроля качества образования; - создать условия каждому обучающемуся для реализации творческого потенциала путем совершенствования форм работы в процессе учебной и внеучебной деятельности; - обеспечить условия для становления и развития личности обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации, освоения ими ценностей, нравственных установок и моральных норм общества посредством реализации программ гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников; - совершенствовать систему работы с талантливыми детьми как одну из форм углубления и расширения знаний обучающихся и раскрытия интеллектуальных способностей школьников; - развивать самоуправление учащихся как условия формирования гражданской активности; - продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий с целью сохранения здоровья, обеспечения психологического комфорта и безопасности. Приоритетные направления деятельности: - обеспечение доступного качественного образования; - развитие кадрового потенциала; - совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня возможностей и способностей; - информатизация образования; - совершенствование здоровьесберегающей среды; - совершенствование материально-технической базы школы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Целевыми индикаторами программы являются: - уровень доступности и соответствия образования федеральным государственным образовательным стандартам; - рост мотивации педагогических работников к достижению нового качества образования. Показатели программы, отражающие ход ее реализации, представлены в Приложении № 1. |
| Исполнители программы | Муниципальное автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Степное» Энгельсского муниципального района Саратовской области |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа будет реализована в 2014-2018 годы в три этапа. Первый этап (2014-2015 годы) – отработка основных инновационных преобразований, моделей и механизмов, способствующих повышению качества образования. Второй этап (2016-2017 годы) – управление качеством образования на основе сформированных моделей, анализ и оценка результативности деятельности, определение основных позиций и направлений на последующий период. Третий этап (обобщающий) (2018г) – анализ достигнутых результатов и определение дальнейшего развития школы, фиксация созданных положительных образовательных практик и их закрепление в локальных нормативных актах школы. Выполнение Программы осуществляется на основе ежегодного плана реализации Программы. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование мероприятий Программы в пределах средств, поступивших на ее реализацию: - за счет субсидий и субвенций из средств: - федерального бюджета; - регионального бюджета; - муниципального бюджета; - за счет внебюджетных источников. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате выполнения Программы ожидаются следующие результаты: - качественное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей и социума; - рост качества образования по результатам внутренней и внешней оценки деятельности учреждения; - сформированность мотивации заинтересованного отношения к собственному здоровью всех участников образовательного процесса; - воспитание личности выпускника, способной к самопознанию и саморазвитию, способной адаптироваться к новым социально-экономическим условиям, устойчивой к негативным проявлениям окружающей среды, конкурентоспособной на рынке труда, ответственной за свои поступки; - повышение эффективности управления качеством образования; - значительное обновление учебно-методической и материально-технической базы школы; - внедрение и действенное использование новых информационных услуг, систем и технологий обучения, в том числе дистанционных, электронных образовательных ресурсов нового поколения; - обеспечение условий для самореализации каждого школьника в процессе урочной и досуговой деятельности. |

II. Содержание программы развития

2.1. Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Анализ деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Степное» за предыдущее пятилетие показал, что реализация «Программы развития  школы на период 2009-2013 г.г.» позволила существенно укрепить учебно-методическую и материально-техническую базы школы, обеспечить условия для профессионального и личностного роста педагогических работников, внедрить новые образовательные технологии и программы,  способствующие информатизации образования.

Новые подходы к процессу образования актуализируют вопросы воспитания и развития личности ребенка и предполагают, что основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а развитие различных сфер деятельности обучающихся и результаты этой деятельности (личностные, метапредметные, предметные), способствующие самореализации и самоактуализации школьников.

Идея обращения к личности ученика выдвигает новые требования к развитию учительского потенциала.

В последние годы в школе сложилась система моральной и материальной поддержки педагогов. К стимулам качественного учительского труда следует отнести механизм внедрения новый системы оплаты труда педагогов.

Оплата труда производится в соответствии с результатами педагогической деятельности. Связь заработной платы с качеством и результативностью труда осуществляется с помощью стимулирующих  надбавок и системы аттестации педагогических и руководящих работников, соответствующей новой системе оплаты труда. Система аттестации является ведущим элементом механизма, обеспечивающего связь заработной платы с качеством и результативностью труда.

Основными направлениями Программы развития школы являлось совершенствование потенциала педагога и повышение престижа  и социального статуса учителя.

Однако, в соответствии с региональными критериями показателей деятельности общеобразовательных учреждений  качество знаний по итогам независимой аттестации выпускников в целом по школе является недостаточно высокими. Причинами сложившейся ситуации можно считать следующие проблемы:

- учителя-предметники не в полной мере используют информационные технологии, метод проектов и другие современные педагогические технологии;

- большая нагрузка учителей-предметников;

- в условиях перегрузки учащихся информационными знаниями преобладают пассивные формы обучения;

- недостаточно отработана система дифференциации и индивидуализации обучения;

- не в полной мере реализуются потенциальные возможности  межпредметных связей;

- требует доработки модель осуществления основной деятельности образовательного учреждения в новых организационно-правовых формах;

- необходимо развивать технологию управления в школе на основе стимулирования работников, которая требует  совершенствования (аттестация педагогов, сертификация программ, профессионально-общественная аккредитация учреждения, повышение квалификации педагогов);

На школьных методических объединениях разработаны программы учебных курсов, скорректированы программы предпрофильной подготовки, работают олимпиадные группы. Учителя школы транслируют свой опыт на семинарах  муниципального, регионального и федерального уровня. Вместе с тем, педагогический коллектив школы  нуждается в омоложении. Средний возраст педагогических работников 50 лет, сохраняется большое число учителей пенсионного возраста, у ряда работников присутствует индифферентность, нежелание повернуться лицом к ребенку, уйти от традиционных методов обучения. Отсутствие достаточных бюджетных средств порождает социальную проблему, а именно: отсутствие возможности достойно поощрять и материально стимулировать труд педагогических работников, активно участвующих в инновационной, творческой и исследовательской деятельности, добивающихся высоких результатов в процессе обучения.

Актуальной проблемой остается сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. В этой связи необходимо разработать новые физкультурно-оздоровительные технологии и методику адаптивной физкультуры, основанной на индивидуализации параметров физических нагрузок и способствующих восстановлению нарушенного здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Такая ситуация выдвигает в качестве приоритетной задачу сохранения физического и психического здоровья школьников, оказания своевременной психолого-педагогической поддержки, что предполагает создание в школе  комфортной обстановки, положительного микроклимата в ученическом и педагогическом коллективах, более последовательное внедрение здоровьесберегающих технологий.

Отстранение части родителей от своих непосредственных обязанностей, связанных с воспитанием детей; пагубная роль средств массовой информации накладывают на образовательное учреждение особую ответственность за воспитание подрастающего поколения,  повышение духовно-нравственной культуры и гражданско-патриотического воспитания школьников, формирование гражданской идентичности и национального самосознания, нравственного и физического здоровья школьников. Данный аспект требует решения ряда проблем:

- создание  условий  каждому обучающемуся для реализации творческого потенциала путем совершенствования форм работы в процессе учебной и внеучебной деятельности и обеспечения в учреждении современной материально-технической базы;

- обеспечение условий для становления и развития личности обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации, освоения ими ценностей, нравственных установок и моральных норм общества посредством реализации программ гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников;

- совершенствование системы  работы с одаренными детьми как одной из форм углубления и расширения знаний обучающихся и раскрытия интеллектуальных способностей школьников;

- развитие самоуправления учащихся как условия формирования гражданской активности;

- продолжение внедрения здоровьесберегающих технологий с целью сохранения здоровья, обеспечения психологического комфорта и безопасности;

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса для выше указанных категорий детей.

Одним из важнейших факторов повышения качества образования остается информатизация образования,  использование информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовании, развитие дистанционных форм обучения. Развитие данного процесса требует дальнейшего совершенствования системы информатизации, в том числе на управленческом уровне.

Исходя из выше изложенного и социально-экономических противоречий современной жизни,  можно констатировать, что на сегодняшний день педагогический коллектив школы  стоит перед необходимостью преодоления названных проблем и разрешения ряда противоречий, которые можно рассматривать как факторы развития. Это противоречия между:

- социальным заказом общества на развитие ученика в соответствии с его задатками, интересами и возможностями и отсутствием соответствующей материально-технической базы для осуществления индивидуализации образования и информатизации образовательного процесса в полной мере;

- потребностями обучающихся в получении широкого образования с углубленным изучением отдельных и недостаточным уровнем индивидуализации и дифференциации обучающихся;

- ответственностью образовательных учреждений за жизнь и здоровье детей и недостаточным уровнем физического, психического и нравственного здоровья молодого поколения.

Таким образом, возникает необходимость построения оптимальной организационной структуры управляющей системы образовательного учреждения в новых финансово-экономических условий с целью разработки и внедрения эффективных моделей осуществления основной деятельности учреждения.

2.2. Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

Целью Программы является повышение качества образования и реализация творческого потенциала субъектов образовательного процесса.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработка и внедрение эффективных моделей осуществления основной деятельности образовательного учреждения в новых организационно- правовых формах;

- обеспечить доступность качественного образования через переход на ФГОС, различные формы внеурочной деятельности, информатизацию образовательной среды;

- повысить качество управления образовательным процессом  путем применения информационных технологий;

- способствовать развитию информационной культуры личности как условия  успешного обучения и адаптации в современном обществе;

- обеспечить развитие кадрового потенциала, мотивированного на достижение и сохранение устойчивого качественного результата педагогической деятельности;

- совершенствовать систему оценки и контроля качества образования;

- создать условия каждому обучающемуся для реализации творческого потенциала путем совершенствования форм работы в процессе учебной и внеучебной деятельности и обеспечения в учреждении современной материально-технической базы;

- обеспечить условия для становления и развития личности обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации, освоения ими ценностей, нравственных установок и моральных норм общества посредством реализации программ гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников;

- совершенствовать систему работы с талантливыми детьми как одну из форм углубления и расширения знаний обучающихся и раскрытия интеллектуальных способностей школьников;

- развивать самоуправление учащихся как условия формирования гражданской активности;

- продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий с целью сохранения здоровья, обеспечения психологического комфорта и безопасности.

Исходя из поставленных задач определены следующие направления деятельности школы в 2014-2018 годы:

- обеспечение доступного качественного образования;

- совершенствование системы работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня возможностей и способностей;

- информатизация образования;

- совершенствование  здоровьесберегающей среды;

- совершенствование  материально-технической базы школы.

Программа будет реализована в три этапа.

На первом этапе (2014-2015 годы) будут отработаны основные инновационные преобразования, моделей и механизмов, способствующих повышению качества образования.

На втором  этапе  (2016-2017 годы) предстоит завершить управление качеством образования на основе сформированных моделей, проанализировать  результативность деятельности, определить основные позиции и направления на последующий период.(модели учителя и ученика Приложение 4)

На третьем этапе (обобщающий) (2018г)   будут проанализированы достигнутые результаты и определены дальнейшее развитие школы, зафиксированы созданные положительные образовательные практики и  закреплены в локальных нормативных актах школы.

Выполнение Программы осуществляется на основе ежегодного плана реализации Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы, позволяющие оценивать ход ее реализации, приведены в Приложении №1.

2.3. Мероприятия Программы

Решение задач, поставленных в  Программе, обеспечивается путем проведения соответствующих мероприятий по основным направлениям деятельности и  подробно изложенных в подпрограммах к Программе развития  и Приложении  № 2.

1.Обеспечение доступного качественного школьного образования:

1.1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.

1.2. Совершенствование системы оценки и контроля качества школьного образования.

1.3. Организация форм и методов работы, способствующих созданию положительной мотивации для каждого обучающегося в соответствии с их индивидуальными возможностями и способностями, индивидуализации и дифференциации обучения.

1.4. Совершенствование предпрофильной подготовки обучения.

1.5. Формирование гражданско-правовой и духовно-нравственной культуры школьников посредством реализации разработанных подпрограмм  Программы развития.

1.6. Создание электронного банка данных результатов  обучающихся, внедрение электронного журнала и электронного  дневника  с целью обеспечения всеобуча и повышения качества образования.

2.Развитие кадрового потенциала:

2.1. Создание условий для повышения профессионального роста педагогических работников.

2.2. Подготовка педагогических кадров к аттестации в новой форме.

2.3. Обеспечение возможности для  повышения квалификации педагогических работников для сопровождения обучения талантливой молодежи и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

2.4. Усиление роли методического сопровождения педагогической деятельности учителей.

2.5. Создание электронного банка разработок и материалов педагогических работников.

2.6. Совершенствование критерий и показателей профессиональной компетентности и результативности деятельности учителя-предметника для стимулирования педагогических работников, стремящихся к достижению высоких результатов деятельности:

- повышения уровня образования,

- уровня педагогического мастерства,

- уровня эффективности и качества работы.

3.  Совершенствование системы поддержки талантливых детей

3.1. Создание на базе школы творческой группы для сопровождения деятельности  талантливых детей.

3.2. Совершенствование деятельности олимпиадных групп.

3.3. Активизация работы кружков, секций, клубов по интересам.

3.4. Разработка модели работы с детьми разного уровня подготовки и возможностей.

3.5. Продолжение работы по созданию банка данных талантливых детей.

4. Информатизация образования.

4.1. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы школы, в том числе обновление компьютерного парка, создание единой локальной сети.

4.2. Эффективное использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий, форм дистанционного обучения детей.

4.3. Совершенствование  ведения электронных дневников и электронных журналов.

4.4. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в области использования информационно-коммуникационных технологий и  электронных образовательных ресурсов.

4.5. Дальнейшее развитие сферы электронных услуг, использование системы мониторинга в управлении образовательным процессом.

5. Развитие здоровьесберегающей среды.

5.1. Мониторинг состояния физического и психического здоровья обучающихся.

5.2. Проведение профилактических мероприятий по сохранению и укреплению физического и психического здоровья школьников.

5.3. Создание условий для развития и реализации интеллектуальных, физических и творческих способностей школьников, в том числе  детей с ослабленным здоровьем, детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

5.4. Развитие физкультурно-оздоровительной работы.

5.5. Пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного процесса, в том числе с привлечением специалистов в области медицины, психологии.

6. Совершенствование материально-технической базы школы.

6.1. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы общеобразовательного учреждения.

6.2.  Развитие безопасной инфраструктуры общеобразовательного учреждения.

6.3. Организация деятельности по обеспечению безопасного режима функционирования общеобразовательного учреждения.

Выполнение данных мероприятий позволит повысить качество школьного образования, обеспечить устойчивую мотивацию педагогического и ученического коллективов, улучшить материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, повысит профессионализм, компетентность и ответственность учителей за результаты педагогического труда.

## 2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы из бюджетных источников будет осуществляться по мере поступления средств,  в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности  и целевыми программами.

2.5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности

Программа принимается педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы  и членами методического совета, которые координируют деятельность участников реализации Программы. Связи и взаимоотношения участников образовательного процесса представлены в Приложении №3.

Директор школы:

- осуществляет общее руководство реализацией Программы;

- совместно с бухгалтерией осуществляет распределение и уточнение финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет связи с общественными и другими организациями, заключает договоры о совместной деятельности по реализации Программы;

- ведет работу по привлечению финансовых средств, расширению внебюджетных источников;

- контролирует деятельность методического совета,

- осуществляет мероприятия по стимулированию работников, обеспечивающих реализацию Программы и выполнение намеченных показателей;

- представляет педагогическому совету отчет о ходе реализации Программы.

Методический совет:

- осуществляет мероприятия по реализации направлений деятельности школы, определенных Программой;

- регламентирует и координирует деятельность участников образовательного процесса по реализации Программы;

- разрабатывает необходимые программы и локальные акты;

- осуществляет методическое руководство деятельностью педагогических работников;

- осуществляет мониторинг учебных достижений школьников и достижений педагогических работников, оценку и контроль качества школьного образования;

- организует внедрение информационных технологий в образовательный процесс и процесс управления реализацией Программы;

- готовит публичный отчет, информацию для размещения на сайте школы, в печатных изданиях;

- готовит отчетную документацию о ходе реализации Программы.

2.6.  Финансовый план реализации Программы  развития

Финансирование развития школы осуществляется в соответствии с планом хозяйственной деятельности, который составляется на каждый календарный год и утверждается председателем комитета по образованию и молодежной политики администрации Энгельсского муниципального района.

Финансирование школы осуществляется по нормативам подушевого финансирования, установленным Министерством образования Саратовской области, в соответствии с числом учащихся в школе.

При условии неснижения объемов финансирования для реализации Программы развития школе потребуется ????  рублей.

2.7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы.

В результате выполнения Программы ожидаются следующие результаты:

- повышение эффективности управления качеством школьного  образования;

- внедрение и действенное использование новых информационных услуг, систем и технологий обучения, в том числе дистанционных, электронных образовательных ресурсов нового поколения;

- качественное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей и социума;

- рост качества школьного  образования по результатам внутренней и внешней оценки деятельности учреждения;

- воспитание личности выпускника, способной к самопознанию и саморазвитию, способной адаптироваться к новым социально-экономическим условиям, устойчивой к негативным проявлениям окружающей среды, конкурентоспособной на рынке труда, ответственной за свои поступки;

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительного образования;

- повышение эффективности и качества педагогического труда, повышение профессионального уровня и активизация творческой активности педагогических работников, привлечение и закрепление молодых педагогических кадров;

- значительное обновление учебно-методической и материально-технической базы школы: оснащение образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС к оснащению образовательного процесса с целью обеспечения повышения качества, эффективности и информатизации образования;

- расширение образовательного пространства школы на основе развития социального партнерства с различными организациями, учебными заведениями и общественными фондами социальной среды, направленное на повышение статуса школы.

Работа с родительской общественностью строится следующим образом:

- Плановые организационные и тематические  родительские собрания (4 за  год)

- День открытых дверей для родителей первоклассников

- Родительское собрание для будущих первоклассников

- День открытых дверей для родителей учащихся 1-9 классов

- Общешкольное родительское собрание

- Заседание Общешкольного родительского комитета

- Заседания Управляющего  Совета школы

## Модель успешного ученика

| ## Учебные навыки - 1. Соответствие учебным ситуациям: - организационный момент урока; - выполнение разных видов учебных заданий; - взаимодействие в коллективно-групповой деятельности - выполнение заданий на доске и домашних заданий; - включенность в предметную деятельность - 2. Умение формулировать вопросы и ответы предметного содержания - 3. Умение работать с тетрадью и учебной литературой, дневником (осуществлять запись и ориентироваться в структуре и содержании) - 4. Способность удерживать (репродукция) и переносить информацию, формировать характеристики авторской позиции (креативности мышления). |  | # Коммуникативные навыки - 1. Умение слышать другого. - 2. Овладение адресной речью (культура спрашивания - отвечания, рефлексии — оценки). - 3. Постановка адекватных (тексту, поступку, ситуации) интонаций. - 4. Наличие позиции диалогичности (удержать как минимум два смысла: согласие - понимание проблем и взаимопонимание участников коммуникативного события). - 5. Проявление и актуализация коммуникаций в контексте предметного содержания и социокультурных ценностей, выступающих мерой соизмерения человека. - 6. Появление ответчивости на обращение другого и востребованности собственных поступков |
| --- | --- | --- |

Модель успешного учителя

Сформулированные задачи позволяют определить основные целевые ориентиры, достижение которых должно привести к созданию модели педагога нашей новой школы.

Научно-методические знания.

Психолого-педагогическая грамотность.

Коммуникативная  культура

Методологическая культура (новое мышление, профессиональное сознание).

Рефлексивная культура.

Способность к интеграции с историческим, педагогическим и социальным опытом.

Общая гуманитарная культура.

Научно-методический уровень преподавания.

Гуманистическая направленность обучения.

Уровень педагогических технологий.

Целеполагание и мотивация учебной деятельности на уроке.

Уровень личностно-ориентированного взаимодействия на уроке.

Системно-деятельностный подход к обучению.

Професионально-личностный

(репродуктивный)

Профессионально-деятельностный

(продуктивный)

Профессионально-творческий

(исследовательский)

Творческое использование имеющихся педагогических инноваций.

Участие в педагогическом эксперименте.

Создание авторских разработок, программ.

Владение методикой экспериментальной работы; наличие публикаций, отражающих результаты эксперимента; руководство работой методических объединений.

Использование информационных технологий.

III. Приложения

Приложение №1

к   Программе развития МАОУ «ООШ с. Степное»

Энгельсского муниципального  района

Саратовской области на 2014-2018 годы

«От успешного учителя – к успешному ученику»

Показатели Программы развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа с. Степное»

Энгельсского муниципального  района

Саратовской области на 2014-2018 годы

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Конечное значение (2018 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Обеспечение доступного качественного школьного образования |  |  |  |  |
| 1. Структура классов и уровень реализации образовательных программ: |  |  |  |  |
| 1.1. | дошкольное образование: группы, реализующие образовательные программы для детей старшего дошкольного возраста, в том числе по программам дошкольного образования. | % |  | 100 |
| 1.2. | начальная школа: классы, реализующие федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования с дополнительными образовательными услугами (внеурочная деятельность) | % |  | 100 |
| 1.3. | основная школа: классы, реализующие федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования | % |  | 80 |
| 1.4. | доля первоклассников, прошедших обучение по образовательным программам для детей старшего дошкольного возраста, в том числе по программам дошкольного образования. | % |  | 100 |
| 1.5 | доля обучающихся 8-9 классов, занимающихся предпрофильной подготовкой | % |  | 100 |
| 2. Качество подготовки выпускников: |  |  |  |  |
| 2.1. | Положительные результаты итоговой аттестации на основной ступени образования и по учреждению в целом | % | 100 |  |
| 2.2. | Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» - начальная школа - основная школа | % | 68 50 |  |
| 2.3. | Доля обучающихся 4-го класса, прошедших независимую аттестацию (% от принявших участие). | % | 100 |  |
| 2.4. | Доля выпускников 9-го класса, получивших положительную оценку на ГИА по русскому языку (% от принявших участие) | % | 100 |  |
| 2.5. | Доля выпускников 9-го класса, получивших положительную оценку на ГИА по математике (% от принявших участие) | % | 100 |  |
| 3. Приведение содержания профессиональной ориентации школьников в соответствие с потребностями рынка труда: |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся, участвующих в проектной деятельности на школьных методических объединениях. | % | 50 |  |
| 3.2. | Доля обучающихся 9-го класса, охваченных уроками занятости. | % | 100 |  |
| 3.3. | Доля обучающихся 9-го класса, охваченных профориентационной работой | % | 100 |  |
| II. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников, имеющих высшее образование | % | 98 |  |
| 2. | Уровень квалификации педагогических работников (категории) | % | с квалификационными категориями 90% от общего числа |  |
| 3. | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности | % | 100 |  |
| 4. | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей. | % | 100 |  |
| 5. | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей. | % | 70 |  |
| 6. | Доля педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности | % | 60 |  |
| 7. | Доля педагогических работников, занимающихся исследовательской деятельностью | % | 30 |  |
| III. Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня возможностей и способностей |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся, занимающих призовые места на предметных олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня | % | 5 |  |
| 2. | Доля учащихся, занятых творческой и исследовательской деятельностью | % | 50 |  |
| 3. | Доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью | % | 90 |  |
| 4. | Доля обучающихся, участвующих в самоуправлении | % | 100 |  |
| 5. | Наличие банка данных талантливых детей. | да/нет | да |  |
| IV. Информатизация образования. |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность учащихся учебной литературой. | % | 100 |  |
| 2. | Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе. | чел. | 4 |  |
| 3. | Увеличение количества функций, оказываемых в электронном виде, интегрированных с единой информационно-аналитической системой управления образовательной средой. | да/нет | да |  |
| 4. | Наличие в учебных кабинетах аудиотек, видеотек, компьютерных программ по предметам. | да/нет | да |  |
| 5. | Ведение электронных дневников и электронных журналов. | да/нет | да |  |
| V. Развитие здоровьесберегающей среды. |  |  |  |  |
| 1. | Доля школьников, обучение которых организовано в соответствии с возрастными особенностями (включая образовательные программы, школьную инфраструктуру и дизайн, мебель и учебное оборудование, кадровое обеспечение), от общей численности школьников. | % | 100 |  |
| 2. | Доля обучающихся, охваченных мониторингом физического и психического здоровья. | % | 100 |  |
| 3 | Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием. | % | 95 |  |
| 4 | Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время | % | 80 |  |
| 5 | Доля семей, имеющих возможность посещать досуговые мероприятия в образовательных учреждениях по месту жительства во внеучебное время, от общей численности семей, имеющих детей школьного и дошкольного возраста. | % | 50 |  |
| VI. Развитие материально-технической базы школы. |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность учебных кабинетов мебелью | % | 80 |  |
| 2. | Наличие компьютерных кабинетов | да/нет | да |  |
| 3. | Наличие учебно-лабораторного оборудования. | да/нет | да |  |
| 4. | Обеспеченность учреждения компьютерами и оргтехникой (принтеры, ксерокс, мультимедийная установка). | да/нет | да |  |
| 5. | Количество компьютеров, используемых в учебной деятельности. | шт. | 25 |  |

Приложение №2

к Программе развития  МАОУ «ООШ с. Степное»

Энгельсского муниципального  района

Саратовской области на 2014-2018 годы

«От успешного учителя – к успешному ученику»

Основные мероприятия Программы

в соответствии с приоритетными направлениями деятельности

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Содержание и результаты деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение доступного качественного школьного образования |  |  |  |
| 1. | Введение федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования | 2014-2018 г.г. | В 2011-2012 учебном году реализуются ФГОС начального общего образования в 1-м классе, 2012-2013 учебном году – в 1-м и 2-м классах,2013-2014 учебном году в 1-3 классах, с 2015 г. осуществляется переход на ФГОС основного общего образования. Разработана образовательная программа школы, рабочие программы по предметам, педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по введению ФГОС. |
| 2. | Совершенствование учебных достижений школьников и достижений педагогических работников, | 2014-2018 г.г. | Осуществляется мониторинг учебных достижений школьников и достижений педагогических работников, отработан механизм комплексной оценки достижений обучающегося, его компетенций и способностей, создан электронный банк данных этих достижений. |
| 3. | Организация форм и методов работы, способствующих созданию положительной мотивации для каждого обучающегося в соответствии с их индивидуальными возможностями и способностями, индивидуализации и дифференциации обучения | 2014-2018 г.г. | Осуществляется индивидуализация и дифференциация посредством субъект-субъектных отношений учителя и обучающегося, используются результаты психолого-педагогических исследований, технологии и методы работы с детьми разного уровня подготовки, возможностей и способностей, повышается мотивация и интерес к предмету, устанавливается комфортный микроклимат. |
| 4. | Совершенствование предпрофильной подготовки | 2014-2018 г.г. | Проводится диагностическое обследование учащихся 8 - 9 классов с целью определения интересов и способностей и наличия профессионального интереса к определенным областям знаний. Выход на предприятия и учреждения села с целью формирования у школьников устойчивой мотивации к труду с учетом потребностей муниципального рынка труда. Созданы программы тренинговых занятий для учителей и учащихся с целью развития мотивационной сферы личности. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях при ВУЗах. Мониторинг учебных результатов школьников по предпрофильной подготовке. Психолого-педагогическая поддержка личностного роста школьников. |
| 6. | Формирование гражданско-правовой и духовно-нравственной культуры школьников посредством реализации разработанных подпрограмм Программы развития | 2014-2018 г.г. | Реализация разработанных программ «Формирование гражданско-патриотического воспитания школьников», «Формирование здорового образа жизни» |
| 7. | Создание электронного банка данных результатов обучающихся, внедрение электронного журнала и электронного дневника с целью обеспечения всеобуча и повышения качества образования | 2014-2015 г.г. | Создан электронный банк данных результатов обучающихся, введены электронный журнал и электронные дневники, позволяющие использовать информацию в системе управления школой. |
| 2. Развитие кадрового потенциала. |  |  |  |
| 1. | Создание условий для повышения профессионального роста педагогических работников | 2014-2018 г.г. | Созданы условия для повышения квалификации учителей. Участие педагогических работников в работе проектных и творческих групп, экспертных советах, организация презентации опыта деятельности учителей через открытые мероприятия, творческие отчеты, участие в конкурсах педагогического мастерства, выступления и публикации. |
| 2. | Подготовка педагогических кадров к аттестации в новой форме | 2014-2015 г.г. | Проработаны Правила и методические рекомендации по аттестации педагогических кадров. Создание портфолио педагогического работника, обобщение опыта работы учителей. |
| 3. | Обеспечение возможности для повышения квалификации педагогических работников для сопровождения обучения талантливой молодежи и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации | 2014-2018 г.г. | Педагогические и управленческие работники прошли подготовку и повышение квалификации для сопровождения обучения талантливой молодежи и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. |
| 4. | Усиление роли методического сопровождения педагогической деятельности учителей | 2014-2018 г.г. | Активизация деятельности школьных методических объединений по вопросам совершенствования форм и методов работы учителей с целью повышения качества образования. |
| 5. | Создание электронного банка разработок и материалов педагогических работников | 2014-2016 г.г. | Создан электронный банк разработок и материалов педагогических работников. |
| 3. Совершенствование системы поддержки талантливых детей и детей разного уровня возможностей и способностей |  |  |  |
| 1. | Создание на базе школы сопровождения творческой деятельности талантливых детей | 2014-2018 г.г. | Создание устойчивой системы сопровождения творческой деятельности талантливых детей. |
|  | Совершенствование деятельности олимпиадных групп | 2014-2018 г.г. | На всех ступенях обучения работают олимпиадные группы по подготовке школьников к олимпиадам, предметным конкурсам. |
| 3. | Активизация работы кружков, секций, клубов по интересам | 2014-2018 г.г. | Работают кружки, секции, клубы по интересам, обеспечивающие досуговую деятельность детей в соответствии с их способностями и интересами. |
| 4. | Разработка модели работы с детьми разного уровня подготовки и возможностей | 2014-2016 г.г. | Систематизирована работа с детьми разного уровня подготовки и возможностей. |
| 5. | Продолжение работы по созданию банка данных талантливых детей | 2014-2016 г.г. | Создан банк данных достижений талантливых детей. |
| 6. | Расширение образовательного пространства | 2014-2018 г.г. | Проводится работа по профориентации и формированию у школьников устойчивой мотивации к труду с учетом потребностей муниципального рынка труда. Осуществляется профилактика заболеваний, употребления несовершеннолетними ПАВ. Проводятся акции милосердия, с целью формирования гражданской идентичности и национального самосознания, воспитания духовности и нравственной позиции. |
| 4. Информатизация образования |  |  |  |
| 1. | Дальнейшее совершенствование материально-технической базы школы, в том числе обновление компьютерного парка, создание единой локальной сети | 2014-2018 г.г. | Обновление компьютерного парка, лицензионных программ, электронных образовательных ресурсов. |
| 2. | Эффективное использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий, форм дистанционного обучения детей | 2017-2018 г.г. | Введение форм дистанционного обучения, использование информационных технологий с целью повышения эффективности образовательного процесса. |
| 4. | Совершенствование ведения электронных дневников и электронных журналов | 2014-2015 г.г. | Введены электронные дневники и электронные журналы. |
| 5. | Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в области использования информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов | 2014-2016г.г. | Проведена работа по повышению квалификации всех педагогических работников в области использования информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов. |
| 6. | Развитие сферы электронных услуг, использование системы мониторинга в управлении образовательным процессом | 2016-2018 г.г. | Введены электронные услуги: запись в школу, информирование общественности о деятельности образовательного учреждения на сайте школы, электронный дневник и журнал. |
| 5. Развитие здоровьесберегающей среды |  |  |  |
| 1. | Мониторинг состояния физического и психического здоровья обучающихся | 2014-2018 г.г. | Систематическое исследование состояния физического и психического здоровья обучающихся силами медицинских работников и социально-психологической службой. |
| 2. | Проведение профилактических мероприятий по сохранению и укреплению физического и психического здоровья школьников | 2014-2018 г.г. | Осуществление мероприятий по профилактике нарушений в психологическом и физическом здоровье школьников и педагогов. Использование программ и тренинговых занятий для учащихся 1-го, 5-го, классов с целью обеспечения спокойной адаптации учащихся этих классов. Антистрессовые тренинги для выпускников школы. Организация полноценного питания школьников и учителей. |
| 3. | Создание условий для развития и реализации интеллектуальных, физических и творческих способностей школьников, в том числе детей с ослабленным здоровьем, детей, находящихся в сложной жизненной ситуации | 2014-2018 г.г. | Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Оказание поддержки и социальной помощи детям с ослабленным здоровьем, создание условий для их успешной социализации. |
| 4. | Развитие физкультурно-оздоровительной работы | 2014-2018 г.г. | Организуются спортивно-массовые мероприятий (дни здоровья, легкоатлетические кроссы) с целью поддержания интереса к физкультуре и спорту и укрепления физического здоровья школьников. |
| 5. | Пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного процесса, в том числе с привлечением специалистов в области медицины, психологии. | 2014-2018 г.г. | Осуществление связи с учреждениями здравоохранения и другими центрами с целью пропаганды здорового образа жизни среди учащихся и их родителей (МУ3 «ЭРБ», Центр «Семья», «Позитив»). Организация занятий «Школы здоровья» для участников образовательного процесса. Организация работы по профилактике табакокурения, наркомании, употребления учащимися ПАВ. |
| 6. Развитие материально-технической базы школы |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы общеобразовательного учреждения | 2014-2018 г.г. | Проведение ежегодного текущего ремонта помещений школы. Проведена частичная замена окон. Выполнена частичная замена светильников. Приобретено учебно-лабораторное оборудование в соответствии с ФГОС, в том числе спортивное, методические пособия для проведения образовательного процесса. |
| 2. | Укрепление безопасной инфраструктуры общеобразовательного учреждения | 2014-2018 г.г. | Обеспечение безопасности образовательного процесса. |
| 3. | Организация деятельности по обеспечению безопасного режима функционирования образовательного учреждения | 2014-2018 г.г. | Совершенствование системы пропускного режима. Систематическая организация обучения и проведение инструктажей по безопасной жизнедеятельности. |

Приложение №3

к Программе развития МАОУ «ООШ с. Степное»

Энгельсского муниципального  района

Саратовской области на 2014-2018 годы

«От успешного учителя – к успешному ученику»

Управление реализацией Программы развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа с. Степное»

|  |  | - Директор школы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Бухгалтерия |  |  |  | - Управляющий совет |
| Библиотека |  |  |  | Родительский актив |
| Связь с другими ОУ |  |  |  | Педагогический совет |
|  |  |  |  | Методический совет |

| Заместитель директора по УВР |  |  | Заместитель директора по воспитательной работе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Учителя-предметники |  | Творческие группы учителей |  | Методические объединения (ШМО) |  | Руководители проектных групп |  |  | ШМО классных руководителей |  |  |  | Социальный педагог |  | Технический персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Совет старшеклассников

Приложение №4

к Программе развития

МАОУ «ООШ с. Степное»

Энгельсского муниципального  района

Саратовской области на 2014-2018 годы

Проект сметы расходов, предусматриваемых на реализацию Программы развития

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа с. Степное»

Энгельсского муниципального  района

Саратовской области на 2014-2018 годы

Финансирование мероприятий Программы развития

| № п/п | Направления (разделы) и мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам реализации Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 -2018гг. всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Обеспечение доступного качественного школьного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Введение федеральных государственных образовательных стандартов на всех ступенях образования | бюджетные | 42295,6 | 1459,5 | 9797,5 | 10346,2 | 10346,2 | 10346,2 |
| 2. | Создание условий для повышения квалификации и профессионального роста педагогических работников | бюджетные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Активизация работы кружков, секций, клубов по интересам. | бюджетные |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дальнейшее совершенствование материально-технической базы школы, в том числе обновление компьютерного парка, создание единой локальной сети. | бюджетные |  | 68,1 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | бюджетные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |